## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
[6 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 기능명세서작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | ERD 작성 |  | 공통 | 완료
| FE | 기술 스택 선정 |  | 최재영 | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  | 최재영 | 완료
| 공통 | Git 코드 형상관리 정의 |  | 최재영 | 형상관리구성완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 목업 디자인 정의 |  | 공통 | 완료
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 최재영 | 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  | 최재영 | 완료
| FE | 프로젝트 생성 |  | 최재영 | 완료
| BE | 프로젝트 생성 |  | 최재영 | 완료
| FE | 프로젝트 설정 |  | 최재영 | 완료
| BE | 프로젝트 설정 |  | 최재영 | 완료
개발 | FE | 로그인 | 로그인 입력 사항 | 최서은 | 완료
| FE |  | 아이디 찾기 | 최서은 | 완료
| FE |  | 비밀번호 찾기 | 최서은 | 완료
| BE |  | 로그인 | 최서은 | 완료
| FE | 회원가입 | 화면 구성 | 최서은 | 완료
| FE |  | 회원가입 | 최서은 | 완료
| FE |  | 닉네임 규칙 | 최서은 | 완료
| FE |  | 비밀번호 규칙 | 최서은 | 완료
| BE |  | 카테고리 설정 | 최서은 | 완료
| FE |  | 아이디 규칙 | 최서은 | 완료
| BE |  | 비밀번호 암호 | 최서은 | 완료
| FE |  | 주소입력창 | 최서은 | 완료
| BE |  | 인증 조건 | 최서은 | 완료
| BE |  | 인증 방법 | 최서은 | 완료
| BE |  | 닉네임 중복 검사 | 최서은 | 완료
| BE |  | 아이디 중복 검사 | 최서은 | 완료
| FE |  | 회원 가입 입력 사항 | 최서은 | 완료
| BE | 아이디 비밀번호 찾기 | 아이디 찾기 입력 사항 | 최서은 | 완료
| BE |  | 비밀번호 찾기 입력 사항 | 최서은 | 완료
| BE | 마이페이지 | 친구관리 추가/검색/목록/삭제 | 최서은 | 완료
| BE |  | 내정보 프로필이미지/주소/전화번호(인증후)/닉네임(중복검사)/이메일(인증후)/비밀번호(현재비밀번호 검사후) 수정가능 | 최서은 | 완료
| FE |  | 내정보 인기도/아이디 수정불가능한 내정보 | 최서은 | 완료
| BE |  | 그룹관리 (참여한 그룹 리스트) | 최서은 | 완료
| BE |  | 질문사항 관리 (전체보기/질문사항/답변사항/좋아요) | 최서은 | 완료
| BE |  | 포인트 (포인트 사용내역/현재 포인트/충전) | 최서은 | 완료
| BE |  | 탈퇴(비밀번호 확인후 탈퇴) | 최서은 | 완료
| BE | 홈 페이지 | 추천 그룹 | 정은유 | 완료
| BE |  | 베스트 질문/답변 | 정은유 | 완료
| FE |  | 홈페이지 소개 | 정은유 | 완료
| BE | 헤더 | 로그아웃 | 정은유 | 완료
| BE |  | 페이지 이동 | 정은유 | 완료
| FE | 푸터 | 푸터 내용 | 정은유 | 완료
| FE | 스터디 | 스터디 화면 | 최재영 | 완료
| BE |  | 스터디 게시글 | 최재영 | 완료
| FE | 스터디 그룹 | 스터디 그룹 화면 | 최재영 | 완료
| BE |  | 스터디 그룹 만들기 | 최재영 | 완료
| BE |  | 스터디 그룹 상세보기 | 최재영 | 완료
| BE |  | 스터디 그룹 수정 삭제 | 최재영 | 완료
| BE |  | 스터디 그룹 대댓글 삭제 수정 | 최재영 | 완료
| FE | 스터디룸 | 스터디룸 화면 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 스터디룸 서버 구현 | 최재영 | 완료
| FE | 탈퇴리뷰 | 탈퇴리뷰 화면 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 탈퇴리뷰 작성 | 최재영 | 완료
| FE | 캘린더 | 캘린더 화면 구현 | 최재영 | 완료
| BE |  | 캘린더 일정 리스트 조회 | 최재영 | 완료
| BE |  | 캘린더 일정 상세보기 | 최재영 | 완료
| BE |  | 캘린더 일정 작성 | 최재영 | 완료
| FE | 거래 | 거래화면 구현 | 정은유 | 완료
| BE |  | 거래 상세조회 | 정은유 | 완료
| BE |  | 거래 작성 | 정은유 | 완료
| BE |  | 거래 리스트 조회 | 정은유 | 완료
| FE | 질문 | 질문화면 구현 | 정은유 | 완료
| BE |  | 질문 리스트 조회 | 정은유 | 완료
| BE |  | 질문 상세조회 | 정은유 | 완료
| BE |  | 질문 작성 | 정은유 | 완료
| BE |  | 질문 답변 작성 | 정은유 | 완료
배포 | Server | Oracle | 설치 및 환경 설정 | 최재영 | 완료
| Server |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 최재영 | 완료
| Server |  | 외부 연동 확인 | 최재영 | 완료
| Server | Back | 도커파일작성 | 최재영 | 완료
| Server |  | 서버 포트 설정 | 최재영 | 완료
| Server | Jenkins | Jenkins GitHub WebHook 연결 | 최재영 | 완료
| Server |  | Git Push후 자동 배포 환경 구성 | 최재영 | 완료
| Server | Front | 도커 파일 작성 | 최재영 | 완료
| Server |  | 서버 포트 설정 | 최재영 | 완료
유지보수 |  |  |  |  | 작업대기
작업대기